## 2016
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
RAMO 33 EJERCICIO 2016
No. | PROGRAMA | INVERSIÓN | OBRA | LOCALIDAD | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE FINAL | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | BENEFICIARIOS | AVANCE
1 | FAIS | 172874.88 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE GALLARDO A ENTRONQUE CARRETERA JILOTLÁN TECALITLÁN. | GALLARDO | 172874.88 | 172874.88 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 200 | 100%
2 | FAIS | 170009.39 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | 170009.39 | 170009.39 | 2016-06-21 | 2016-07-01 | 60 | 100%
3 | FAIS | 165611.56 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO | TERRERO | 165611.56 | 165611.56 | 2016-07-04 | 2016-07-18 | 192 | 100%
4 | FAIS | 125814.5 | MEJORAMIENTO DE EL CAMINO RURAL DE SAYULAPAN A SAN FRANCISCO. | SAYULAPAN | 125814.5 | 125814.5 | 2016-07-04 | 2016-07-22 | 200 | 100%
5 | FAIS | 77159.21 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO. | TERRERO | 77159.21 | 77159.21 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 192 | 100%
6 | FAIS | 1710501.97 | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMONCITO | LIMONCITO | 1710501.97 | 1710501.97 | 2016-07-18 | 2016-09-19 | 77 | 100%
7 | FAIS | 69463.24 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE EL SOYATAL AL SAUCITO. | SOYATAL | 69463.24 | 69463.24 | 2016-07-25 | 2016-08-05 | 201 | 100%
8 | FAIS | 142871.48 | MEJORAMIENTO DE EL CAMINO RURAL DE RANCHO VIEJO A EL TERRERO. | RANCHO VIEJO | 142871.48 | 142871.48 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 200 | 100%
9 | FAIS | 2650411.5 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE EL LIMONCITO DE TORRES A LAS LOMAS | LIMONCITO | 2650411.5 | 2650411.5 | 2016-09-03 | 2016-12-14 | 1000 | 100%
10 | FAIS | 37138.54 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL RANCHO CORONGOROS MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO. | CORONGOROS | 37138.54 | 37138.54 | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 50 | 100%
11 | FAIS | 36860.46 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN RANCHO DE CORONGOROS MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES. | CORONGOROS | 36860.46 | 36860.46 | 2016-09-22 | 2016-09-29 | 50 | 100%
12 | FAIS | 532566.94 | CONSTRUCCION DE NORIA PARA EL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 532566.94 | 532566.94 | 2016-09-26 | 2016-11-04 | 1519 | 100%
13 | FAIS | 52690.73 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN RANCHO DE CORONGOROS MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES. | CORONGOROS | 52690.73 | 52690.73 | 2016-09-30 | 2016-10-06 | 50 | 100%
14 | FAIS | 97626.2 | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN AVENIDA PEDRO MENDOZA | CABECERA MUNICIPAL | 97626.2 | 97626.2 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 40 | 100%
15 | FAIS | 203703.89 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | RANCHO NUEVO | 203703.89 | 203703.89 | 2016-10-05 | 2016-10-14 | 100 | 100%
16 | FAIS | 86307.91 | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORONGOROS. | CORONGOROS | 86307.91 | 86307.91 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 50 | 100%
17 | FAIS | 83797.94 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PEDRO MENDOZA | CABECERA MUNICIPAL | 83797.94 | 83797.94 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 40 | 100%
18 | FAIS | 53248.08 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | 53248.08 | 53248.08 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 60 | 100%
19 | FAIS | 148897 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO | HUICHITILA | 148897 | 148897 | 2016-11-07 | 2016-11-22 | 200 | 100%
|  |  |  | TOTAL: | 6617555.42 | 6617555.42
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/12/2016