## 2017
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
RAMO 33 EJERCICIO 2017
No. | PROGRAMA | INVERSIÓN | OBRA | LOCALIDAD | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE FINAL | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | BENEFICIARIOS | AVANCE
1 | FAIS | 220383.92 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ATRAVESAÑO | ATRAVESAÑO | 220383.92 | 220383.92 | 2017-05-01 | 2017-05-28 | 38 | 100%
2 | FAIS | 129600 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ATRAVESAÑO. | ATRAVESAÑO | 129600 | 129600 | 2017-06-05 | 2017-07-20 | 38 | 100%
3 | FAIS | 1399276.61 | CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN LA LOCALIDAD DE GALERAS BLANCAS | GALERAS BLANCAS | 1399276.61 | 1399276.61 | 2017-06-05 | 2017-07-20 | 56 | 100%
4 | FAIS | 849911.38 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON Y ANEXOS (LAS PAROTAS) | LA PAROTA | 849911.38 | 849911.38 | 2017-06-26 | 2017-08-11 | 54 | 100%
5 | FAIS | 476715.47 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. | RANCHO VIEJO | 476715.47 | 476715.47 | 21/08//2017 | 2017-11-03 | 38 | 100%
6 | FAIS | 460807.85 | CONSTRUCCIÓN DE CURTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO | RANCHO VIEJO | 460807.85 | 460807.85 | 21/08//2017 | 2017-11-03 | 42 | 100%
7 | FAIS | 939796.33 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS | LAS HIGUERAS | 939796.33 | 939796.33 | 2017-09-20 | 2017-10-31 | 200 | 100%
8 | FAIS | 14380 | AMPLIACIÓN E RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAYÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 14380 | 14380 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 15 | 100%
9 | FAIS | 1774443.29 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1774443.29 | 1774443.29 | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 200 | 100%
|  |  |  | TOTAL: | 6265314.85 | 6265314.85
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/01/2018