## 2020
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA 2020
NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | TIPO | PROCEDENCIA DEL FONDO | MEDIDA | COSTO POR METRO CUADRADO | NUMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACION | NOMBRE DEL SUPERVISOR | LOCALIZACIÓN | EMPRESA CONTRATISTA | RFC | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO | MONTO DE INVERSIÓN ORIGINAL | MONTO DE INVERSIÓN FINAL
1 | 2020-02-28 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARRASCA | ASIGNACION DIRECTA | FAIS | 330 M2 | 2806.6545 | 60 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | LA CARRASCA | SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS | REMS6611031M5 | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 926195.99 | 926195.99
2 | 2020-03-31 | CONTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Y DIEGO | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS | 521 ML | 245.0708 | 35 | DIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | SAN JUAN Y DIEGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MJD850101ID4 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 127681.88 | 127681.88
3 | 2020-03-31 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA | ASIGNACION DIRECTA | FAIS | 308 M2 | 2350.808 | 120 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | LA PRESA | ING. CRESCENCIANO MORENO ÁLVAREZ | MOAC750819ML7 | 2020-04-23 | 2020-06-30 | 724048.87 | 724048.87
4 | 2020-03-31 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Y DIEGO | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS | 40 M2 | 3517.5 | 35 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | SAN JUAN Y DIEGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MJD850101ID4 | 2020-04-06 | 2020-04-25 | 140700 | 140700
5 | 2020-03-31 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Y DIEGO | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS | 355 ML | 394.8563 | 35 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | SAN JUAN Y DIEGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MJD850101ID4 | 2020-04-27 | 2020-05-02 | 140174 | 140174
6 | 2020-05-30 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO | ASIGNACION DIRECTA | FAIS | 340 ML | 1926.8063 | 180 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | EL TERRERO | ING. CRESCENCIANO MORENO ÁLVAREZ | MOAC750819ML6 | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 655114.14 | 655114.14
7 | 2020-05-30 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO | ASIGNACION DIRECTA | FAIS | 310 ML | 923.0122 | 60 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | EL TERRERO | ING. CRESCENCIANO MORENO ÁLVAREZ | MOAC750819ML7 | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 286133.77 | 286133.77
8 | 2020-05-30 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS | 410 ML | 449.0935 | 250 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | TAZUMBOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MJD850101ID4 | 2020-06-01 | 2020-06-13 | 184128.35 | 184128.35
9 | 2020-05-30 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO ALLENDE Y LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS | 315 ML | 737.4957 | 180 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | RANCHO NUEVO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MJD850101ID4 | 2020-06-15 | 2020-07-27 | 232311.15 | 232311.15
10 | 2020-07-03 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLAN. | ASIGNACION DIRECTA | FAIS | 105 ML | 980.63 | 25 | DIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | JILOTLAN DE LOS DOLORES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | MJD850101ID5 | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 643296.51 | 643296.51
11 | 2020-08-03 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS | ASIGNACION DIRECTA | FAIS | 875M2 | 1234.8108 | 220 | INDIRECTOS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 | ING. JUAN CARLOS MIRANDA CEJA | LAS LOMAS | ING. CRESCENCIANO MORENO ÁLVAREZ | MOAC750819ML7 | 2020-08-19 | 2020-10-30 | 1080459.45 | 1080459.45
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/01/2021