## Hoja1
FICHA TECNICA
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO |  |  |  |  | FECHA EVALUACIÓN: 04 JUNIO 2018
PERIODO: ENERO - MAYO 2018
DEPENDENCIA Servicios publicos.
RESPONSABLE: Mario Melendez Mendoza.
| EJE ESTRATEGICO:ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES |  |  |  | SubEstrategía:SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
OBJETIVO GENERAL: Mejorar los servicios publicos municipales ofrecidos por el Ayuntamiento
INDICADOR 1: Número de botes rehabilitados e instalados en todos los espacios publicos de la cabecera.
OBJETIVO ESPECIFICO: Rehabilitar e instalar botes para la basura en todos los espacios publicos de la cabecera.
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO O EVIDENCIA
Solicitar requisición para la compra de un total de 8 botes de basura |  |  | 100 | 1500 | 12237.7 | Factura
Instalación de 30 botes en espacios públicos |  |  | 70 | 6500 | 12000 | Factura
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 35 | 8000 | 24237.7
INDICADOR 2: Ordenamiento Oficial Mexicana del rastro Municipal NOM-033-Z00-1995.
OBJETIVO ESPECIFICO: Ajustar la operación del rastro municipal a la norma oficial mexicana
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar requisición de compra de equipo de trabajo |  |  | 100 | 0 | 0 | Orden de compra
Compra de equipo de trabajo |  |  | 30 | 6 | 7000 | Mejor infraestructura en el Rastro Municipal
Curso de Capacitacion de personal. |  |  | 0 | 0 | 0
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 43.3333 | 6 | 7000
INDICADOR 3: Número de eventos de mejoras al sistema de agua potable del municipio
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar el servicio del agua potable.
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO O EVIDENCIA
Elaborar y entregar requisición de compra para las mejoras del sistema |  |  | 100 | 2500 | 25000 | Adquisicion de material para agua potable
Ampliar la base personal de la dirección. |  |  | 0 | 0 | 0 | …..
Adquirir dos vehiculos para la direccion de agua potable |  |  | 0 | 0 | 0 | …..
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 33.3333 | 0 | 25000
INDICADOR NO. 4: Cantidad de luminarias cambiadas por luminarias publicas tipo LEDS.
OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar el tipo de luminarias para eficientar el alumbrado público en el municipio
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO O EVIDENCIA
Diagnóstico del estado actual de la lumanarias y propuesta de cambios |  |  | 100 | 0 | 0 | Reporte de Estatus de luminarias
Pruebas de luminarias LEDS. |  |  | 35 | 500 | 400 | Prueba de nueva luminaria
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 67.5 | 500 | 400
TOTALES CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA |  |  | 44.7917 | 8506 | 56637.7

## Hoja2
FICHA TECNICA
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
PERIODO: Enero - Marzo 2018
DEPENDENCIA Servicios publicos.
RESPONSABLE:Mario Melendez Mendoza.
| EJE ESTRATEGICO:ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES |  |  |  | SubEstrategía:SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES
OBJETIVO GENERAL: Mejorar los servicios publicos municipales ofrecidos por el Ayuntamiento
INDICADOR 1: Número de botes rehabilitados e instalados en todos los espacios publicos de la cabecera.
OBJETIVO ESPECIFICO: Rehabilitar e instalar botes para la basura en todos los espacios publicos de la cabecera.
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO ENTREGADO
Solicitar requisición para la compra de un total de XXXX botes de basura |  |  | 100 | 0 | 0 | Orden de Compra No.
Recibir la cotizacion para la compra. |  |  | 100 | 0 | 0 | Numero de cotizaciones recibidas
Adquisiciòn de botes. |  |  | 50 | 2500 | 84984 | Factura
Reparaciòn de botes de basura con vida util
Instalación de botes en espacios públicos
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 30 | 2500 | 84984
INDICADOR 2: Ordenamiento Oficial Mexicana del rastro Municipal NOM-033-Z00-1995.
OBJETIVO ESPECIFICO: Ajustar la operación del rastro municipal a la norma oficial mexicana
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO ENTREGADO
Entregar requisición de compra de equipo de trabajo |  |  | 100 | 0 | 0 | Orden de Compra No.
Recibir cotizacion de equipo de trabajo. |  |  | 100 | 0 | 0
Compra de equipo de trabajo |  |  | 95 | 6 | 55000
Curso de Capacitacion de personal. |  |  | 0 | 6 | 0
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 73.75 | 12 | 55000
INDICADOR 3: Numero de eventos de mejoras al sistema de agua potable del municipio
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar el servicio del agua potable.
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO ENTREGADO
Elaborar un diagnóstico del sistema actual de agua potable en el municipio |  |  | 0 | 0 | 0
Elaborar plan de mejora para el sistema de agua potable |  |  | 0 | 0 | 0
Elaborar y entregar requisición de compra para las mejoras del sistema |  |  | 100 | 0 | 0
Cotizacion de equipo nuevo. |  |  | 75 |  | 0
Ampliar la base personal de la dirección. |  |  | 0 |  | 0
Adquirir un total de XXX vehículos nuevos |  |  | 0 |  | 0
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 35 | 0 | 0
INDICADOR NO. 4: Cantidad de luminarias cambiadas por luminarias publicas tipo LEDS.
OBJETIVO ESPECIFICO: Actualizar el tipo de luminarias para eficientar el alumbrado público en el municipio
ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS |  |  | % CUMPL | No. BENEF. | RECURSO INVERTIDO | PRODUCTO ENTREGADO
Diagnóstico del estado actual de la lumanarias y propuesta de cambios |  |  | 100 | 0
Pruebas de luminarias LEDS. |  |  | 35 | 9545 | 322320
Cotizaciones. |  |  | 50 |  | 0
compra .
Reubicacion.
TOTALES POR INDICADOR |  |  | 18.5 | 9545 | 322320
TOTALES CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA |  |  | 39.3125 | 12057 | 462304
Note on A11: IGNACIO: HAY QUE SEÑALAR TODOS LOS PASOS A DAR PARA LA INSTALACIÒN DE LOS BOTES.
Note on G11: Ignacio: Anotar las evidencias que tenemos para comprobar que la acciòn se ha realizado. O los resultados que se han conseguido.
Note on D22: Ignacio: hay que dividir el total de acciones entre numero de acciones programadas. Ajustar la formula si se le agregan más pasos a dar.
Note on A46: Ignacio: Sí ya existe omitir el paso. Pero es la base para definir el tipo de mejorar que hay que realizar.